## Tabelle1
Interdisziplinary Practical Training |  |  |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-15 | 2014-09-29 | 2014-10-13 | 2014-10-27 | 2014-11-10 | 2014-11-24 | 2014-12-08 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 2015-01-19 | 2015-02-02 | 2015-02-16 | 2015-03-02 | 2015-03-16 | 2015-03-30 | 2015-04-13 | 2015-04-27 | 2015-05-11 | 2015-05-25 | 2015-06-08 | 2015-06-22 | 2015-07-06
| Begin | End | Type | Duration
Conceptual Phase | 1.9.2014 | 28.9.2014 | Concept
Introductional Course | 1.10.2014 | 1.10.2014 | Event | bar: 2014-09-29
Conceptual Phase | 1.10.2014 | 2014-10-12 | Concept
Group Work 1 | 1.10.2014 | 9.11.2014 | Group Work | bar: 2014-09-29 to 2014-10-27
Group Work 2 | 10.11.2014 | 2015-01-31 | Group Work | bar: 2014-11-10 to 2015-01-19
Interim Report 1 | 2014-10-13 | 9.11.2014 | Report | bar: 2014-10-13 to 2014-10-27
Interim Presentation 1 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | Presentation | bar: 2014-11-10
Interim Report 2 | 2014-11-10 | 2015-01-18 | Report | bar: 2014-11-10 to 2015-01-05
Final Presentation | 2015-01-30 | 2015-01-30 | Presentation | bar: 2015-01-19
Final Report | 5.1.2015 | 2015-02-15 | Report | bar: 2015-01-05 to 2015-02-02
Correction of the Final Report | 2015-02-16 | 2015-02-22 | Report | bar: 2015-02-16
Publishing of the Final Report | 2015-02-23 | 2015-02-23 | Report | bar: 2015-02-16
IP Presentation Day | June 2015 | June 2015