## Tabelle1
Interdisciplinary Practice |  |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-10 | 2022-11-24 | 2022-12-08 | 2022-12-22 | 2023-01-05 | 2023-01-19 | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 2023-04-13 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 2023-06-08 | 2023-06-22 | 2023-07-06
| Start | End | Type | Duration
Concept Phase | 1.9.2022 | 28.9.2022 | Conception
Introductory Session | 1.10.2022 | 1.10.2022 | Event | bar: 2022-09-29
Concept Phase | 1.10.2022 | 2022-10-12 | Conception
Groupwork 1 | 1.10.2022 | 9.11.2022 | Groupwork | bar: 2022-09-29 to 2022-10-27
Groupwork 2 | 10.11.2022 | 2023-01-31 | Groupwork | bar: 2022-11-10 to 2023-01-19
Progress Report 1 | 2022-10-13 | 9.11.2022 | Report | bar: 2022-10-13 to 2022-10-27
Progress Presentation 1 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | Presentation | bar: 2022-11-10
Progress Report 2 | 2022-11-10 | 2023-01-18 | Report | bar: 2022-11-10 to 2023-01-05
Final Presentation | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Presentation | bar: 2023-01-19
Final Report | 5.1.2023 | 2023-02-15 | Report | bar: 2023-01-05 to 2023-02-02
Correction of the Final Report | 2023-02-16 | 2023-02-22 | Report | bar: 2023-02-16
Publication of the Final Report | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Report | bar: 2023-02-16
IP-Presentation Day | June 2023 | June 2023